## Sheel1
桃園市政府#YEAR#年#MONTH#月重大建設系統介接公共工程雲端服務網資料一覽表
統計日期：#DATE#
序號 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 標案編號 | 標案識別碼 | 執行 機關 | 本月執行情形 | 須協辦事項 | 預定 開工日期 | 實際 開工日期 | 預定 竣工日期 | 實際 竣工日期 | 預定 驗收日期 | 實際 驗收日期 | 標案系統 預定開工日期 | 標案系統 實際開工日期 | 標案系統 預定竣工日期 | 標案系統 實際竣工日期 | 工程進度 (預定/實際/差異) | 標案系統工程進度 (預定/實際/差異) | 落後類型 | 落後類別 | 落後項目 | 責任歸屬 | 落後原因 | 解決對策 | 須協調事項 | 改進 完成期限
一、介接正常（#syncNormalCnt#件）：
二、無執行情形資料（#noExecuteDataCnt#件）：
三、無工程進度資料（#noProgressDataCnt#件）：
四、實際工進100%，無竣工日期（#noEndWorkDateCnt#件）：
五、進度落後，無落後原因（#noReasonsForBackwardnessCnt#件）：
六、進度正常，有落後原因（#reasonsForBackwardnessCnt#件）：
七、工程會系統無落後，但重大建設系統落後（#ipcProgressBehindCnt#件）：